## Maçonnerie
Assainissement des façades de l'Eglise - Tranche 3
Maitre d'œuvre: L'atelier Dantan, 78 Voie Charles de Gaulle 76980 Veules les roses |  |  |  | Date de remise des offres: | 2026-02-23
Maitre d'ouvrage: Commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer 2220, route de la Mer 76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer |  |  |  | Début des travaux:
Descriptif des travaux de la maison
Lot Maçonnerie | localisation | Prix |  |  |  | temps de mise en oeuvre
|  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix HT | heures
Attention : à la charge de l'entrepreneur de vérifier les métrés, quantitatifs décris dans le présent bordereau.
A charge également de complèter la partie suggestions en cas d'oubli, manques remarqués…
Descriptif des travaux : Se référer au CCTP
J. Installation commune de chantier:
1. État des lieux | Pour l'ensemble du projet | 1 | ens |  | 0
2a. Échafaudages extérieurs | Facades occidentale et orientale | 1 | ens |  | 0
2b. Échafaudages intérieurs | à l'intérieur de la nef | 1 | ens |  | 0
3. Panneau de chantier | Pour l'ensemble du projet | 1 | U |  | 0
4. Installation de chantier | Pour l'ensemble du projet | 1 | ens |  | 0
5. Déplacement / protection des existants
Intérieur :
5a. protection des rangées des bancs dans la nef | nef coté nord | 1 | ens |  | 0
5b. Dépose/protection de 2 statues | nef façade ouest | 2 | U |  | 0
5c. protection du bénitier | nef, en proximité de l'allé centrale | 1 | ens |  | 0
Extérieur :
5d. Dépose des pierres comémoratives et repose sur nouvelle socle en pierre | façade occidentale | 2 | U |  | 0
K. Mise en surveillance des fissures:
6. Provision pour mise en surveillance des fissures sur élévations intérieurs | A l'intérieur de l'Eglise aux rencontres des façades gouttereaux du vaisseau centrale et de la façade occidentale | 1 | U |  | 0
L. Restauration des maçonneries extérieures:
7. Bilan sanitaire | Façade occidentale, façade orientale, facades intérieurs nord (nef) et ouest (nef) | 1 | U |  | 0
8a. Dépose et repose des grilles des vitraux en cuivre | Facades occidentale et orientale | 4 | U |  | 0
8b. Dépose des barres en fer forgé | Facade orientale | 3 | U |  | 0
9. Dépiquage des façades | Facades occidentale et orientale | 197 | m2 |  | 0
10. A - Remplacement des pierres : Saint Maximin Grignard / Pierre de Caen
A.1a Dépose par refouillement des parements dégradés | Facades occidentale et orientale | 0.175 | m3 |  | 0
A.1b Dépose par refouillement en provision | Facade occidentale | 0.06 | m3 |  | 0
Dépose par refouillement en provision | Facade orientale | 0.09 | m3 |  | 0
A.2a Fourniture en tranche ferme | Facades occidentale et orientale | 0.175 | m3 |  | 0
A.2b Fourniture en provision | Facade occidentale | 0.06 | m3 |  | 0
Fourniture en provision | Facade orientale | 0.09 | m3 |  | 0
A.3a Taille de pierre en tranche ferme | Facades occidentale et orientale | 0.175 | m3 |  | 0
A.3b Taille de pierre en provision | Facade occidentale | 0.06 | m3 |  | 0
Taille de pierre en provision | Facade orientale | 0.09 | m3 |  | 0
A.4a Moulure en tranche ferme | Facades occidentale et orientale | 0.15 | m3 |  | 0
A.4b Moulure en provision | Facade occidentale | 0.04 | m3 |  | 0
Moulure en provision | Facade orientale | 0.06 | m3 |  | 0
A.5a Sculpture tranche ferme | Facades occidentale et orientale | 0.1 | m3 |  | 0
A.5b Sculpture en provision | Facade occidentale | 0.04 | m3 |  | 0
Sculpture en provision | Facade orientale | 0.06 | m3 |  | 0
A.6a Pose en tiroir tranche ferme | Facades occidentale et orientale | 0.175 | m3 |  | 0
A.6b Pose en tiroir en provision | Facade occidentale | 0.06 | m3 |  | 0
Pose en tiroir en provision | Facade orientale | 0.09 | m3 |  | 0
10. B - Remplacement des pierres : Saint Maximin Grignard tabassé
B.1a Dépose par refouillement des parements dégradés | Facades occidentale et orientale | 0.68 | m3 |  | 0
B.1b Dépose par refouillement en provision | Facade occidentale | 0.3 | m3 |  | 0
Dépose par refouillement en provision | Facade orientale | 0.25 | m3 |  | 0
B.2a Fourniture en tranche ferme | Facades occidentale et orientale | 0.68 | m3 |  | 0
B.2b Fourniture en provision | Facade occidentale | 0.3 | m3 |  | 0
Fourniture en provision | Facade orientale | 0.25 | m3 |  | 0
B.3a Taille de pierre en tranche ferme | Facades occidentale et orientale | 0.68 | m3 |  | 0
B.3b Taille de pierre en provision | Facade occidentale | 0.3 | m3 |  | 0
Taille de pierre en provision | Facade orientale | 0.25 | m3 |  | 0
B.4a Moulure en tranche ferme | Facades occidentale et orientale | 0.18 | m3 |  | 0
B.4b Moulure en provision | Facade occidentale | 0.06 | m3 |  | 0
Moulure en provision | Facade orientale | 0.06 | m3 |  | 0
B.5a Sculpture tranche ferme | Facades occidentale et orientale | 0 | m3 |  | 0
B.5b Sculpture en provision | Facade occidentale | 0 | m3 |  | 0
Sculpture en provision | Facade orientale | 0 | m3 |  | 0
B.6a Pose en tiroir tranche ferme | Facades occidentale et orientale | 0.68 | m3 |  | 0
B.6b Pose en tiroir en provision | Facade occidentale | 0.3 | m3 |  | 0
Pose en tiroir en provision | Facade orientale | 0.25 | m3 |  | 0
10.7a Travaux de refouillement dans la pierre existante | Facades occidentale et orientale | 1 | ens |  | 0
10.7b Fourniture, taille et pose des greffes en pierre de taille tranche ferme | Facades occidentale et orientale | 1 | ens |  | 0
10.8a Vieillissement et patine tranche ferme | Facades occidentale et orientale | 3.8 | m2 |  | 0
10.8b Vieillissement et patine en provision | Facades occidentale et orientale | 1.5 | m2 |  | 0
11. Refichage des parements en pierre | Facades occidentale et orientale | 197 | m2 |  | 0
12. Jointoiement des façades en mortier de chaux | Facades occidentale et orientale | 197 | m2 |  | 0
13. Nettoyage des façades par abrasions à sec | Facades occidentale et orientale | 4 | U |  | 0
14. Protections en plomb: | Facades occidentale et orientale | 12 | ml |  | 0
M. Restauration des maçonneries intérieures
15. Dépiquage des élévations intérieures | Elévations Sud et Ouest du collatéral sud | 37.5 | m2 |  | 0
16. Reprise des murs intérieurs | Elévations Sud et Ouest du collatéral sud | 37.5 | m2 |  | 0
N. Divers
17. Menus ouvrages | Ensemble du chantier | 14 | heures |  | 0
18. Dossier des Ouvrages exécutés | Ensemble du chantier | 1 | ens |  | 0
19. Evacuation aux décharges et tri des déchets | Pour l'ensemble des gravois de ce lot | 1 | ens |  | 0
20. Suggestion (annexé au bordereau)
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0